## 診断結果の記録管理
点検及び診断結果の記録管理
施設区分 | 農用地 |  | 整備年度
施 設 名 | － |  | 地区・区間等
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
名前の改行する場合 『ＡＬＴ』+『ＥＮＴＥＲ』
点検及び診断結果の記録管理
施設区分 | 開水路 |  | 整備年度
施 設 名 | － |  | 地区・区間等
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
点検及び診断結果の記録管理
施設区分 | 農道 |  | 整備年度
施 設 名 | － |  | 地区・区間等
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
点検及び診断結果の記録管理
施設区分 | ため池 |  | 整備年度
施 設 名 | － |  | 地区・区間等
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容

## 記入例
診断結果の記録管理の例
施設区分： 農用地 |  |  | 整備年度： 昭和６１年 （防護柵はH2に設置）
施 設 名 ： － |  |  | 地区・区間等：○○集落地内
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2004-11-08 | 異常なし | ○○○○
2005-11-17 | 法面の一部に小規模な侵食あり〔計３箇所、幅20cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内 | 2005-11-26 | 侵食部分に土を補充し整形
| 鳥獣害防護柵の断線が一部あり〔2箇所〕 | ○○○○ | 字○○内 | 2006-03-22 | 断線箇所の修復
診断結果の記録管理の例
施設区分： 開水路 |  |  | 整備年度： 昭和５８年
施 設 名 ： ○○○○水路 |  |  | 地区・区間等： －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復区間等 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2004-11-08 | 目地部分が一部開いている〔○○分水ゲート～△△分水ゲートの範囲〕 | ○○○○ | ○○分水ゲートから、○○分水ゲートまで | 2005-03-20 | モルタルを充填材とした目地詰めを実施
2005-03-22
2005-11-17 | 一部分にはらみあり〔○○分水の下流に約30mの場所の2m程度の範囲〕 | ○○○○ | ○○分水ゲートから、下流に約○○m | 2005-11-26 | 側壁背面の過剰な土を取り除き、側壁を適正位置に再設置
| 目地部分が一部開いている〔△△分水ゲート～△△分水ゲートの範囲〕 | ○○○○ | △△分水ゲートから、△△分水ゲートまで | 2006-03-18 | モルタルを充填材とした目地詰めを実施
2006-03-20
診断結果の記録管理の例
施設区分： パイプライン |  |  | 整備年度： 昭和６３年
施 設 名 ： ○○○○水路 |  |  | 地区・区間等： －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2004-11-10 | 給水栓ボックスの一部に補強が必要なものがあり〔3箇所〕 | ○○○○ | ○○集落内農地 | 2005-03-09 | 洗掘箇所の埋め戻し及びボックスの傾き修正
2005-11-19 | 遮光施設の固定状況が一部不十分 | ○○○○ | ○○調整池 | 2005-12-10 | 施設を確実に固定
診断結果の記録管理の例
施設区分： ため池 |  |  | 整備年度： 昭和５０年
施 設 名 ： ○○ため池 |  |  | 地区・区間等： －
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復場所 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2004-11-10 | 洪水吐表面の一部にひび割れあり〔20cm程度の長さ〕 | ○○○○ | 堤体 | 2005-02-20 | ポリマーセメントモルタルの塗布を実施
2005-11-19 | 遮水シートの一部に破損〔長さ5cm程度の亀裂〕 | ○○○○ | 遮水シート | 2006-02-26 | 同一資材の接合
診断結果の記録管理の例
施設区分： 農道 |  |  | 整備年度： 昭和６２年
施 設 名 ： 農道○○－○○線 |  |  | 地区・区間等： ○○集落地内
機能診断 |  |  | 修復履歴
実施時期 （年月日） | 診断結果 | 診断担当者 | 修復区間等 | 実施時期 （年月日） | 作業内容
2004-11-08 | 路面の一部にひび割れあり〔30cm程度の大きさ（幅1cm程度）〕 | ○○○○ | 字○○内の路面 | 2004-06-10 | アスファルト乳剤系の補修材による補修を実施
2005-11-17 | 路肩・法面に水みちあり〔幅10cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内の路肩・法面 | 2005-11-26 | 侵食部分に土を補充し整形
| 側溝側壁に一部破損あり〔幅20cm程度の大きさ〕 | ○○○○ | 字○○内の側溝 | 2006-03-18 | モルタルでものと形状を復元